*Приложение 1*

*к приказу от 30.09.2021 г. № 74-а*

***План-график МБОУ «Казанская СОШ»***

***по формированию функциональной грамотности обучающихся***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие/направление** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат/**  показатель для контроля |
|  | **1. Нормативное и организационно-координационное сопровождение** | | | |
| 1 | Определение школьного координатора, обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности | 29 сентября 2021 | Директор | Определен школьный координатор |
| 2 | Разработка и утверждение школьного плана-графика («дорожных карт») по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2021-22 уч.г. | До 01 октября  2021 | Администрация Руководители ШМО | Разработан и утвержден  школьный план-график |
| 3 | Разработка/внесение изменений в локальные акты МБОУ «Казанская СОШ», регулирующие сферу формирования и развития функциональной грамотности (ООП, положение о ВСОКО, рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные средства и т.д.) | До 01 декабря 2021 | Администрация Руководители ШМО | Внесены изменения в локальные акты МБОУ «КазанскаяСОШ» |
| 4 | Проведение педагогических советов по вопросам функциональной грамотности (лучшие практики методической работы, вопросы выявления профессиональных дефицитов педагогических кадров и др.) | В течение 2021-22  уч. г. | Администрация | Проведены педагогические советы, обобщен опыт работы (приложение к протоколу) |
|  | **2. Методическое сопровождение** | | | |
| 1 | Участие руководящих и педагогических кадров МБОУ «Казанская СОШ» в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по формированию функциональной грамотности обучающихся (заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары и др.) | В течение 2021-22  уч. г. | Администрация | Руководящие и педагогические кадры МБОУ «Казанская СОШ» приняли участие в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях |
| 2 | Формирование и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических работников МБОУ «Казанская СОШ» по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности | В течение 2021-22  уч. г. | Администрация | Разработан и утвержден  школьный план-график |
| 3 | Проведение заседаний школьных методических объединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс функциональной грамотности | В течение 2021-22  уч. г. | Руководители ШМО | Спланированы и проведены заседания школьных методических объединений |
| 4 | Проведение заседаний школьных методических объединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» | В течение 2021-22  уч. г. | Руководители ШМО | Внедрены в учебный процесс задания [https://fg.resh.edu.ru](https://fg.resh.edu.ru/)  <https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti> |
| 5 | Сбор и обобщение опыта работы (лучших практик) МБОУ «Казанская СОШ» по формированию функциональной грамотности (для ШМО, муниципального уровня, для РУМО Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования») | В течение 2021-22  уч. г. | Администрация | Лучшие практики формирования функциональной грамотности размещены на сайте |
| 6 | Реализация программ внеурочной деятельности по развитию функциональной грамотности | В течение 2021-22  уч. г. | Учителя-предметники | Разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности |
| 7 | Организация работы рабочих/творческих групп по формированию функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-22  уч. г. | Администрация | Созданы рабочие группы по шести направлениям реализации плана работы |
| -по читательской грамотности | Бахтина Н.М. |
| -по математической грамотности | Тарасова О.В. |
| -по естесственно-научной грамотности | Потапова Н.Дм |
| -по глобальным компетенциям | Филиппова О.В. |
| -по финансовой грамотности | Дорогавцева О.В. |
| По креативному мышлению | Харькова Т.В. |
| 8 | Трансляция успешного опыта формирования и оценки функциональной грамотности (мастер-классы, открытые уроки, методические недели, участие в конкурсах) | В течение 2021-22  уч. г. | Администрация  Учителя-предметники | Сформирована база ресурсов МБОУ «Казанская СОШ» с техкартами уроков, программами внеурочной деятельности, иными материалами |